## Aufgabenliste
Gemeindeentwicklungskonzept Frittlingen
Maßnahme | Umsetzungszeitraum | Priorität | Kosten | Status | % erledigt
Handlungsfeld Dorfmitte
M1 Gestaltung und Funktionserfüllung Zehntscheuer | langfristig | hoch | €€€ | Nicht begonnen |  | X | - | X | X
M2 Gestaltung und Funktionserfüllung Scholzareal | kurzfristig | hoch | €€€ | In Bearbeitung |  | X | - | - | -
M3 Gestaltung und Funktionserfüllung Dorfzentrum | langfristig | mittel | €€€ | In Bearbeitung | 50% | X | - | -
M4 Gestaltung Rathausplatz | mittelfristig | mittel | €€€ | Nicht begonnen |  | X | - | - | -
M5 Sanierung der historischen Bausubstanz im Dorfzentrum | langfristig | mittel | €€€ | Nicht begonnen |  | X | - | X | -
M6 Aufkaufen der Grundstücke im Dorfzentrum | langfristig | mittel | €€€ | Nicht begonnen |  | X | - | X | -
M7 Erlebbarmachung des Sulztalbaches | langfristig | mittel | €€€ | Nicht begonnen |  | X |  | X | -
M8 Etablierung eines Biergartens im Dorfzentrum | kurzfristig | hoch | €€-€€€ | Nicht begonnen |  | X | X | - | -
M9 Parkbuchten bei der Bäckerei schaffen | kurzfristig | hoch | €€ | Abgeschlossen | 100% | X | - | - | -
M10 Bau eines Spielplatzes | kurzfristig | mittel | €€ | Nicht begonnen |  | X | - | - | -
M11 Schaffung eines zusammenhängenden Grünkonzeptes | mittelfristig | hoch | €€-€€€ | In Bearbeitung |  | X | - | - | -
M12 Ausbau der Fernwärme | mittelfristig | gering | €€-€€€ | Nicht begonnen |  | X | X | X | -
Handlungsfeld Dorfleben, Treffpunkte und Kultur
M1 Durchführung gemeinschaftlicher Veranstaltungen | kurzfristig | hoch | €-€€€ | In Bearbeitung | Daueraufgabe | X | X | X | X
M2 Erhalt und Stärkung der Vereine | kurzfristig | hoch | €€-€€€ | In Bearbeitung | Daueraufgabe | X | - | X | X
M3 Erweiterung des sportlichen Angebots | mittelfristig | mittel | €-€€ | In Bearbeitung |  | X | X | X | X
M4 Sitzgelegenheiten und Bänke zum Verweilen schaffen | kurzfristig | hoch | €-€€ | Nicht begonnen |  | X | X | X | X
M5 Betrieb eines Cafés | kurzfristig | hoch | €€-€€€ | Nicht begonnen |  | X | X | X | X
M6 Jugendprogramm und Ferienbetreuung verbessern | kurzfristig | hoch | €-€€ | In Bearbeitung |  | X | - | X | X
M7 Aufbau und Organisation eines Seniorengemeinderates | kurzfristig | gering | € | Nicht begonnen |  | - | - | X | X
M8 Durchführung eines Regionalmarktes | kurzfristig | hoch | € | Nicht begonnen |  | X | - | - | X
M9 Aufbau einer Bücherbörse | kurzfristig | gering | € | Nicht begonnen |  | X | - | X | X
M10 Aufbau einer Eventhütte „Hanneskreuz“ mit Biergarten, Nachtleben-Angebot für U40 | kurzfristig | gering | €€ | Nicht begonnen |  | X | X | X | X
M11 Bürgerbeteiligung erhöhen | kurzfristig | hoch | €-€€ | In Bearbeitung |  | X | X | X | X
M12 Informationsaustausch verbessern | kurzfristig | hoch | € | In Bearbeitung | Daueraufgabe | X | X | X | X
M13 Treffpunkte für die Jugend schaffen und verbessern | mittelfristig | hoch | €-€€€ | Nicht begonnen |  | X | X | X | X
M14 Förderung der gegenseitigen Hilfsbereitschaft | mittelfristig | mittel | €-€€ | Nicht begonnen |  | X | X | X | X
M15 Großelternservice aufbauen | kurzfristig | mittel | € | Nicht begonnen |  | X | - | X | X
M16 Aktion „Verschenken statt Wegwerfen“ | kurzfristig | mittel | € | Nicht begonnen |  | X | X | X | X
Handlungsfeld Mobilität und Verkehrsinfrastruktur
M1 Förderung des Elektroverkehrs | mittelfristig | hoch | €€ | In Bearbeitung |  | X | X | - | -
M2 Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrskontrollen | mittelfristig | mittel | €-€€ | In Bearbeitung |  | X | - | - | -
M3 Verbesserung der Parksituation | mittelfristig | mittel | €€ | In Bearbeitung |  | X | - | - | -
M4 Ausbau des ÖPNV | kurzfristig | hoch | €€ | Nicht begonnen |  | X | - | X | -
M5 Nutzung des Mitfahrbänkles verbessern | kurzfristig | mittel | € | Nicht begonnen |  | X | - | X | -
M6 Einführung eines Carsharing-Konzeptes | kurzfristig | mittel | €€ | Nicht begonnen |  | X | X | - | X
M7 Ausbau des Radwegenetzes | kurzfristig | mittel | €€€ | Nicht begonnen |  | X | - | - | -
M8 Kommunikation verbessern | kurzfristig | hoch | € | In Bearbeitung | Daueraufgabe | X | X | X | X
M9 Verkehrssicherheit an der Schreinerei Geiger verbessern | mittelfristig | hoch | €-€€ | Nicht begonnen |  | X | - | - | -
Handlungsfeld Wirtschaft und Infrastruktur
M1 Sicherung und Ergänzung des gastronomischen Angebots | mittelfristig | hoch | €€ | Nicht begonnen | Daueraufgabe | X | X | - | X
M2 Stärkung der Frittlinger Höfe für die lokale Versorgung | kurzfristig | hoch | € | Nicht begonnen | Daueraufgabe | X | X | X | X
M3 Förderung regionaler Produkte durch Schaffung einer solidarischen Landwirtschaft | kurzfristig | mittel | €-€€ | Nicht begonnen | Daueraufgabe | X | X | X | X
M4 Regelmäßige Durchführung der Gewerbeschau | mittelfristig | gering | €-€€ | Nicht begonnen | Daueraufgabe | X | X | - | -
M5 Freies WLAN in der Dorfmitte bereitstellen | mittelfristig | mittel | €€ | Nicht begonnen |  | X | X | - | -
M6 Postverteilung und Abholzeiten verbessern | kurzfristig | mittel | €-€€ | Nicht begonnen |  | X | X | - | -
Handlungsfeld Siedlung und Wohnen
M1 Maßvollen Flächenverbrauch anstreben | kurzfristig | hoch | €€€ | Nicht begonnen | Daueraufgabe | X | X | X | -
M2 Bezahlbare Bauplätze und Wohnungen schaffen | langfristig | hoch | €€€ | In Bearbeitung |  | X | - | - | -
M3 Innenentwicklung fördern | mittelfristig | hoch | €€€ | Nicht begonnen | Daueraufgabe | X | X | X | -
M4 Wohnraumangebot Teuchelgrube | mittelfristig | hoch | €€€ | Nicht begonnen |  | X | - | - | -
Handlungsfeld Landschaft, Ökologie und Erholung
M1 Ausbau des Wanderwegenetzes | mittelfristig | mittel | €-€€ | Nicht begonnen |  | X | - | X | X
M2 Erlebbarkeit der Aussichtspunkte Hanneskreuz und Häringskreuz verbessern | mittelfristig | hoch | €€ | Nicht begonnen |  | X | - | - | X
M3 Schaffung eines kleinen Naturbades | langfristig | gering | €-€€ | Nicht begonnen |  | X | - | - | X
M4 Bau von Storchennestern | kurzfristig | mittel | € | Nicht begonnen |  | X | X | X | X
M5 Mit Streuobst die Artenvielfalt fördern | mittelfristig | mittel | € | Nicht begonnen |  | X | X | X | X
M6 Anlage von Blumenwiesen und Blühstreifen | mittelfristig | hoch | € | In Bearbeitung |  | X | X | X | X
M7 Extensivierung der Grünlandflächen | mittelfristig | mittel | € | Nicht begonnen |  | X | X | X | -
M8 Anlage eines Naturlehrpfades | mittelfristig | mittel | €€ | Nicht begonnen |  | X | X | X | X
M9 Umsetzung eines Monitorings | kurzfristig | mittel | € | Nicht begonnen |  | X | - |  | -
M10 Retentionsräume für die Gewässer schaffen | langfristig | mittel | €€-€€€ | Nicht begonnen |  | X | - | - | -
M11 Anlage eines Trimm-Dich-Pfads | mittelfristig | mittel | €€ | Nicht begonnen |  | X | - | - | X
M12 Spazierweg entlang des Sulztalbaches anlegen | mittelfristig | mittel | €€ | Nicht begonnen |  | X | X | X | X
M13 Barrierefreier Rundweg Hanneskreuz / Heuhütte Braun | mittelfristig | mittel | €€ | Nicht begonnen |  | X | X | - | X